## Plan3
Descrição | Prioridade | Esforço | Risco | Baseline
Alteração de orçamento | C | B | B | A | Legendas
Alteração de pedido | C | B | B | A | Prioridade
Aprovação de orçamento "pedido" | C | M | M | A | C | Crítica,não tem sentido desenvolver essa versão do sistema sem essa caracteística
Cadasto de categorias e subcategorias | I | A | A | A | I | Importante,podemos conviver sem essa característica
Cadastro cliente | C | A | A | A | U | Útil,essa característica pode ser útil,mas não fará falta na versão
Cadastro condição de pagamento | C | A | A | A | Esforço
Cadastro de transportadores | I | A | A | A | A | Alto
Cadastro fornecedor | C | A | A | A | M | Médio
Calculo de imposto "Compra Fornecedor" | I | A | A | EA | B | Baixo
Cancelamento de pedidos | U | M | M | A | Risco
Criar Orçamento | C | A | A | A | A | Alto
Definição de margem de lucro | C | B | B | A | M | Médio
Emissão de pedido de compra para o fornecedor | U | A | A | A | B | Baixo
Exportar pedido em PDF | I | B | B | A | Baseline
Faturamento de pedido | C | A | A | A | A | Aprovado
Opção de alterar orçamento | C | B | B | A | EA | Em Analise
Opção de anexar imagem do produto no orçamento cliente | U | B | B | A
Opçao de cancelamento de orçamentos | C | M | M | A
Opçao de cancelamento de pedidos | C | M | M | A
Opçao de mandar orçamento em PDF | C | B | B | A
Alteração cadastro fornecedor | C | M | M | A
Alteração de contas a pagar | I | A | A | A
Alteração de contas a receber | I | A | A | A
Alteração de transportadores | I | M | M | A
Alteração/Inclusão de categorias e subcategorias | C | A | A | A
Alterar cadastro cliente | C | M | M | A
Baixa de contas a pagar | C | A | A | A
Baixa de contas a receber | C | A | A | A
Cadastro de contas a pagar | C | A | A | A
Cadastro de contas a receber | C | A | A | A
Consulta fornecedores | I | B | B | A
Importar extrato bancario para sistema | C | A | A | EA
Relatorio de contas a pagar | C | A | A | A
Relatorio de contas a receber | C | A | A | A
Relatorio de orçamentos mês | I | A | A | A
Relatorio Fornecedores | U | M | M | A
Relatorio geral financeiro(balanço) | C | A | A | A
Status de pagamento a efetuar com prazo(data) | U | A | A | A
Status de pagamento a pagar com prazo(data) | U | A | A | A
Cada pedido deve conter um numero para posterior consulta | I | B | A | A
Campo de texto para observaçao no pedido | U | B | M | A
Data de validade orçamento | U | B | A | A
Data de validade pedido | U | B | A | A
Desconto | C | B | A | A
Excluir cadastro cliente | U | B | A | A
Exclusão categoria | I | B | M | A
Exclusão fornecedor | I | B | A | A
Filtro de busca por cliente | U | B | M | A
Historico de vendas | U | A | A | A
Relatorio de clientes cadastrados | U | M | M | A